ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το πρακτικό της με αρ. 17/2017

Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Καλλιθέας

| Αρ. Απόφασης | Περίληψη |
| --- | --- |
| 431/2017 | Τροποποίηση της από 02/12/2016 υπογραφείσας προγραμματικής σύμβασης μεταξύ Δήμου Καλλιθέας και Ε.Μ.Π. για τη διενέργεια έρευνας με τίτλο: «Διερεύνηση καινοτόμων μεθόδων περιορισμού ενεργειακής κατανάλωσης και ρύπων από τις μετακινήσεις. Κοινωνική έρευνα σε συνεργασία ΕΜΠ και Δήμου Καλλιθέας για την καταγραφή όρων αποδοχής και συναίνεσης από την τοπική κοινωνία σε αναγκαίες δράσεις». |

Στην Καλλιθέα και στο Δημοτικό Κατάστημα σήμερα την 17η του μήνα Οκτωβρίου έτους 2017 ημέρα της εβδομάδας Τρίτη και ώρα 19:30 συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο της Καλλιθέας μετά την με αρ. πρωτ. 55450/13-10-2017 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου που στάλθηκε στον κ. Δήμαρχο και σε καθένα των Συμβούλων, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87Α/7.6.2010).  Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, από το σύνολο των 41 μελών βρέθηκαν παρόντα: 36.

Η ΣΥΝΘΕΣΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΧΕΙ ΩΣ ΕΞΗΣ:

| ΜΠΑΡΜΠΑΚΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | ΕΥΣΤΑΘΙΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΦΩΤΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΕΣΤΗΣ |
| --- | --- | --- |
| ΚΥΡΙΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΓΑΛΙΤΣΗ-ΨΑΡΟΥΛΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ | ΨΑΛΙΔΟΠΟΥΛΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ |
| ΚΑΛΟΓΕΡΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ | ΠΑΝΤΕΛΙΔΗΣ ΛΕΩΝΙΔΑΣ | ΓΑΛΑΝΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ |
| ΓΑΪΤΑΝΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ | ΚΩΣΤΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ | ΕΜΙΡΖΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ |
| ΓΙΑΝΝΑΚΟΥ-ΠΑΣΧΟΥ ΑΝΝΑ | ΧΑΡΙΤΙΔΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ | ΣΚΑΝΔΑΛΑΚΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ |
| ΣΟΦΙΑΝΙΔΗΣ ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ | ΑΔΑΜΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΚΟΤΤΕΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ |
| ΧΑΤΖΗΙΩΑΝΝΙΔΗΣ ΠΕΤΡΟΣ | ΑΝΔΡΕΑΔΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | ΔΑΒΑΚΗ ΕΥΑΝΘΙΑ |
| ΔΑΜΟΥΛΙΑΝΟΥ ΚΥΡΙΑΚΗ | ΒΑΣΣΑΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | ΠΑΠΑΔΑΚΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ |
| ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΣΑΒΒΑΣ | ΑΠΕΡΓΗ ΑΓΓΕΛΙΚΗ | ΚΕΧΑΓΙΑ ΜΑΓΔΑΛΗΝΗ |
| ΚΟΚΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΖΑΦΕΙΡΑΚΗ ΕΛΕΝΗ | ΔΕΔΟΥΣΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ |
| ΚΟΥΤΣΟΓΙΑΝΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ-ΣΠΥΡΙΔΩΝ | ΠΑΥΛΙΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΑΝΤΩΝΑΚΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ |
| ΚΑΛΟΓΕΡΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΜΑΡΓΑΡΙΤΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ | ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΔΟΥ ΕΙΡΗΝΗ |
| ΔΕΛΑΤΟΛΑΣ ΤΖΩΡΤΖΗΣ | ΠΟΛΥΧΡΟΝΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΛΑΣΚΑΡΙΔΗΣ ΛΑΖΑΡΟΣ |
| ΖΑΚΑΣ ΣΤΑΥΡΟΣ | ΑΔΑΜΟΠΟΥΛΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ |  |

- ΟΙ ΑΠΟΝΤΕΣ ΑΝ ΚΑΙ ΝΟΜΙΜΑ ΚΑΛΕΣΤΗΚΑΝ ΕΙΝΑΙ

- ΟΙ κ.κ. ΣΟΦΙΑΝΙΔΗΣ ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ, ΖΑΚΑΣ ΣΤΑΥΡΟΣ, ΚΩΣΤΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ, ΠΑΥΛΙΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ και ΣΚΑΝΔΑΛΑΚΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ.

Ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης, προτείνει το 12ο θέμα της ημερήσιας διάταξης και σύμφωνα με το υπ’ αρ. 55410 εισηγητικό έγγραφο του κου Δημάρχου που έχει όπως πιο κάτω:

Έχοντας υπόψη :

1) Το Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87Α - 07/06/2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης» και ιδίως το άρθρο 100 αυτού περί «Προγραμματικών Συμβάσεων».

2) Το Π.Δ. 432/1981 της 18.4/5-5-81 (ΦΕΚ 118 Α΄) «Περί συστάσεως Ειδικών Λογαριασμών αξιοποιήσεως κονδυλίων για την εκτέλεση ερευνητικών έργων στα Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα της Χώρας» όπως τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε και ισχύει έως σήμερα.

3) την από 02/12/2016 υπογραφείσα προγραμματική σύμβαση με τίτλο «Διερεύνηση καινοτόμων μεθόδων περιορισμού ενεργειακής κατανάλωσης και ρύπων από τις μετακινήσεις. Κοινωνική έρευνα σε συνεργασία ΕΜΠ και Δήμου Καλλιθέας για την καταγραφή όρων αποδοχής και συναίνεσης από την τοπική κοινωνία σε αναγκαίες δράσεις» και ειδικότερα

α) Το άρθρο 14 αυτής σύμφωνα με το οποίο «Όλοι οι όροι της σύμβασης είναι ουσιώδεις. Καμία τροποποίηση της Σύμβασης δεν γίνεται ως προς το αντικείμενο και τον τρόπο εκτέλεσης του ερευνητικού προγράμματος. Για τυχόν απαιτούμενη τροποποίηση σε άλλα σημεία της Προγραμματικής Σύμβασης εκτός των ανωτέρω, απαιτείται η συμφωνία των συμβαλλόμενων μερών και η υπογραφή σχετικού τροποποιητικού»

4) Την ανάγκη τροποποίησης της Προγραμματικής Σύμβασης για

- την τυπική της εναρμόνιση με τους κανόνες του Δημόσιου Λογιστικού

- την αντιμετώπιση της καθυστέρησης που προκλήθηκε, (κυρίως από το λόγο αυτό), μέχρι τη χορήγηση της προκαταβολής, που αποτελούσε και την ουσιαστική προϋπόθεση εκκίνησης των εργασιών

- την καλύτερη διαχείριση της χρηματοδότησης

5) Το γεγονός ότι από τις παρακάτω προτεινόμενες επουσιώδεις τροποποιήσεις δεν επηρεάζεται το φυσικό αντικείμενο και ο τρόπος εκτέλεσης του ερευνητικού προγράμματος, ούτε μεταβάλλεται το συνολικό κόστος του για κανένα από τα συμβαλλόμενα μέρη

6) Το από 12/10/2017 πρακτικό της Επιτροπής Παρακολούθησης με το οποίο εισηγείται στους συμβαλλόμενους την τροποποίηση της υπογραφείσας προγραμματικής σύμβασης, ως αναγκαίο μέτρο για την απρόσκοπτη υλοποίησή της και εγκρίνει την, εκ του λόγου αυτού προκαλούμενη παράταση της χρονικής διάρκειας της ως άνω σύμβασης κατά δέκα μήνες

Παρακαλούμε για

- Την έγκριση της τροποποίησης της υπογραφείσας προγραμματικής σύμβασης μεταξύ Δήμου Καλλιθέας και Ε.Μ.Π. σύμφωνα με το προτεινόμενο σχέδιο της Επιτροπής Παρακολούθησης, που έχει ως εξής :

ΑΡΘΡΟ 4: ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ – ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ

Το κόστος του προγράμματος, σύμφωνα με τα στοιχεία του παραρτήματος της παρούσης, θα ανέλθει στο ποσόν των 153.000 € και θα χρηματοδοτηθεί κατά 123.000€ 1[αρχή τροποποίησης] μαζί με το Φ.Π.Α. [τέλος τροποποίησης] από το Δήμο και κατά 30.000€ από την ίδια συμμετοχή του ΕΜΠ. Για τον σκοπό αυτό υπάρχει εγγεγραμμένη πίστωση στον τρέχοντα προϋπολογισμό του Δήμου, ποσού 2[αρχή τροποποίησης] 123.000€ [τέλος τροποποίησης] (ΚΑ 00.6737.0002). Η παραπάνω πίστωση θα είναι συνεχιζόμενη στο οικονομικό έτος 3[αρχή τροποποίησης] 2018 [τέλος τροποποίησης].

Το ανωτέρω ποσό των 123.000€ 1[αρχή τροποποίησης] μαζί με το Φ.Π.Α. [τέλος τροποποίησης] αποτελεί την αποκλειστική οικονομική συνεισφορά του Δήμου Καλλιθέας, το δε υπολειπόμενο ποσό 30.000€ αφορά την ίδια συμμετοχή του ΕΜΠ και περιλαμβάνει τις αμοιβές των μελών ΔΕΠ που θα απασχοληθούν στο πρόγραμμα.

1[τροποποίηση : προστέθηκε η φράση : μαζί με το Φ.Π.Α.]

2[τροποποίηση : αντικαταστάθηκε  η φράση : 100.000€.]

3[τροποποίηση : αντικαταστάθηκε  η φράση : 2017]

ΑΡΘΡΟ 6: ΧΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ- ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ

Ημερομηνία έναρξης της έρευνας ορίζεται η ημερομηνία 4[αρχή τροποποίησης] υπογραφής της αρχικής σύμβασης ήτοι η 02/12/2016 [τέλος τροποποίησης], και ημερομηνία λήξης ορίζεται η ημερομηνία παραλαβής της τελευταίας Φάσης του ερευνητικού προγράμματος από την αρμόδια Επιτροπή. Ως διάρκεια του ερευνητικού έργου ορίζονται 5[αρχή τροποποίησης] είκοσι πέντε μήνες [τέλος τροποποίησης] χωρίς να περιλαμβάνεται ο χρόνος που θα απαιτηθεί για την παραλαβή των Παραδοτέων.

4[τροποποίηση : αντικαταστάθηκε η φράση : υπογραφής της παρούσας σύμβασης]

5[τροποποίηση : αντικαταστάθηκε η φράση : δεκαπέντε (15) μήνες]

Οι παραλαβές όλων των Φάσεων του ερευνητικού προγράμματος με τα αντίστοιχα Παραδοτέα διενεργούνται από την Επιτροπή Παρακολούθησης της έρευνας και Παραλαβής των παραδοτέων. Οι τμηματικές προθεσμίες παράδοσης των Φάσεων με τα αντίστοιχα Παραδοτέα του παρόντος άρθρου της Π.Σ. μπορούν να υποστούν μικρές τροποποιήσεις, μετά από συμφωνία μεταξύ του Ε.Μ.Π, του Δήμου Καλλιθέας και της Επιτροπής Παρακολούθησης.

Εφ’ όσον η Επιτροπή Παρακολούθησης διαπιστώσει σοβαρές αποκλίσεις ή ελλείψεις των παραδοτέων φάσεων, 6[αρχή τροποποίησης] το ΕΜΠ [τέλος τροποποίησης] οφείλει εντός δέκα πέντε (15) ημερών να επιφέρει τις ανάλογες διορθώσεις κατόπιν εντολής αυτής, προκειμένου να παραληφθεί το έργο και να πραγματοποιηθούν οι διαδικασίες διαβούλευσης.

6[τροποποίηση : αντικαταστάθηκε η φράση : ο φορέας υλοποίησης]

Εφ’ όσον υπάρξει υπέρβαση των προθεσμιών, οι χρόνοι αυτοί, για μεν την 7[αρχή τροποποίησης] φάση Α1 αφαιρούνται από το χρόνο της φάσης Α2 και εφόσον υπάρξει καθυστέρηση και σε αυτήν (Α2), αφαιρούνται συνολικά  από το χρόνο της Β φάσης [τέλος τροποποίησης] για δε τη δεύτερη φάση επιβάλλεται ποινική ρήτρα, η οποία θα αποφασιστεί από την Επιτροπή Παραλαβής, μετά τις δέκα πέντε (15) πρώτες μέρες. Η παραλαβή της κάθε φάσης του προγράμματος από την επιτροπή παρακολούθησης πραγματοποιείται εντός ενός (1) μηνός από την κατάθεσή του. Μετά την παρέλευση του χρονικού αυτού διαστήματος το παραδοτέο θεωρείται ότι έχει αυτοδικαίως παραληφθεί.

7[τροποποίηση : αντικαταστάθηκε η φράση : πρώτη φάση αφαιρούνται συνολικά από τον χρόνο της 2ης φάσης]

Η έρευνα θα εκπονηθεί σε 8[αρχή τροποποίησης] πέντε (5) [τέλος τροποποίησης] Φάσεις με τα αντίστοιχα Παραδοτέα-Πακέτα εργασίας (ΠΕ).

8[τροποποίηση : αντικαταστάθηκε η φράση : τέσσερις (4)]

9[αρχή τροποποίησης]

Η Α1 φάση περιλαμβάνει το Βήμα 1ο                            Διάρκεια: 11 μήνες

Η Α2 φάση περιλαμβάνει το Βήμα 2ο                            Διάρκεια: 2 μήνες

[τέλος τροποποίησης]

Η Β φάση περιλαμβάνει το Βήμα 3ο  και 4ο 		            Διάρκεια: 3 μήνες

Η Γ φάση  περιλαμβάνει το Βήμα 5ο , 6ο  και 7ο     		  Διάρκεια: 4 μήνες

Η Δ φάση  περιλαμβάνει το Βήμα 8ο, 9ο,10ο, 11ο και 12ο              Διάρκεια: 5 μήνες

9α[αρχή τροποποίησης] Συνολική διάρκεια:  25 μήνες[τέλος τροποποίησης]

9[τροποποίηση : αντικαταστάθηκε η γραμμή : Η Α φάση περιλαμβάνει το Βήμα 1ο  και 2ο   Διάρκεια 3 μήνες]

9α[τροποποίηση : αντικαταστάθηκε η φράση : Συνολική διάρκεια 15 μήνες]

Το χρονοδιάγραμμα του ερευνητικού προγράμματος παρουσιάζεται αναλυτικά στον παρακάτω πίνακα:

10[αρχή τροποποίησης]

| Αντικείμενο Εργασίας |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |  |
| Συνολική Διάρκεια |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Α1 Φάση |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Α2 Φάση |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Β Φάση |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Γ Φάση |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Δ Φάση |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

[τέλος τροποποίησης]

Διάγραμμα 3.1: Το χρονοδιάγραμμα του προγράμματος

10[τροποποίηση : αντικαταστάθηκε ο πίνακας:

| Αντικείμενο Εργασίας |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| Συνολική Διάρκεια |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Α Φάση |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Β Φάση |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Γ Φάση |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Δ Φάση |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

ΑΡΘΡΟ 8:  ΤΡΟΠΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ

Η παρούσα Προγραμματική Σύμβαση χρηματοδοτείται:

Α. Από τον πρώτο συμβαλλόμενο Δήμο Καλλιθέας με το ποσό των 123.000€ 11[αρχή τροποποίησης] μαζί με το Φ.Π.Α. [τέλος τροποποίησης]

11[τροποποίηση : προστέθηκε η φράση : μαζί με το Φ.Π.Α.]

Β. Από το δεύτερο συμβαλλόμενο Ε.Μ.Π. με το ποσό των 30.000€, ως ίδια συμμετοχή που θα περιλαμβάνει αμοιβές των μελών ΔΕΠ που θα απασχοληθούν στο πρόγραμμα.

Η χρηματοδότηση της προγραμματικής σύμβασης θα γίνει ως εξής:

•	Προκαταβολή: 10% για τις άμεσες δαπάνες χρηματοδότησης των δράσεων

•	12[αρχή τροποποίησης]

- Παραλαβή Φάσης Α1΄: 10%

- Παραλαβή Φάσης Α2΄: 10% [τέλος τροποποίησης]

•	Παραλαβή Φάσης Β΄: 20%

•	Παραλαβή Φάσης Γ΄: 20%

•	Παραλαβή Φάσης Δ΄: 30%

12[τροποποίηση : αντικαταστάθηκε η γραμμή : Παραλαβή Φάσης Α΄:  20%.]

Οι συνεργαζόμενοι φορείς βαρύνονται με τις από τους νόμους προβλεπόμενες κρατήσεις σε κάθε καταβολή που αναφέρεται παραπάνω.

Για την προκαταβολή απαιτείται 13[αρχή τροποποίησης] τιμολόγιο παροχής υπηρεσιών [τέλος τροποποίησης] από το ΕΜΠ αξίας 12.300€ 14[αρχή τροποποίησης] μαζί με το Φ.Π.Α.[τέλος τροποποίησης] που αποτελεί το 10% του ποσού που χρηματοδοτεί ο Δήμος Καλλιθέας. Η απόσβεση της προκαταβολής θεωρείται ότι επιμερίζεται ισομερώς στις 15[αρχή τροποποίησης] πέντε [τέλος τροποποίησης] φάσεις της έρευνας και για τούτο η δαπάνη εκάστης εμφανίζεται μειωμένη κατά 16[αρχή τροποποίησης] περίπου 2,00% [τέλος τροποποίησης] ήτοι συνολική δαπάνη όλων των φάσεων 90%.

13[τροποποίηση : αντικαταστάθηκε η φράση : παραστατικό]

14[τροποποίηση : προστέθηκε η φράση :μαζί με το Φ.Π.Α.]

15[τροποποίηση : αντικαταστάθηκε η φράση : τέσσερις]

16[τροποποίηση : αντικαταστάθηκε η φράση :2,5%.]

ΑΡΘΡΟ 11 : Διαχείριση Χρηματοδότησης

Η διαχείριση της χρηματοδότησης της παρούσας Σύμβασης θα γίνεται από την Επιτροπή Ερευνών του ΕΜΠ σύμφωνα με τον Κανονισμό της, εκδίδοντας προς το Δήμο Καλλιθέας τα απαραίτητα 17[αρχή τροποποίησης] τιμολόγια παροχής υπηρεσιών [τέλος τροποποίησης], συνοδευόμενα από ασφαλιστικές και φορολογικές ενημερώσεις ή αντίστοιχα παραστατικά.

17[τροποποίηση : αντικαταστάθηκε η φράση : παραστατικά]

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I

Αναλυτική Περιγραφή του προγράμματος:

# Τα βήματα της έρευνας

## 18[αρχή τροποποίησης] Α1΄Φάση [τέλος τροποποίησης]

- Πρώτο βήμα. Συμμετοχή του κοινού μέσω καινοτόμων μεθοδολογίων «πληθοπορισμoύ» και «οπτικής έρευνας»

α)  Συμμετοχή των κατοίκων και των επισκεπτών της πόλης σε έρευνα με τη μέθοδο του πληθοπορισμoύ (crowdsourcing) αλλά και μεθοδολογίες οπτικής έρευνας (visual research). Αυτό που θα επιχειρηθεί να γίνει γνωστό είναι η σημερινή σχέση τους με την πόλη, το θαλάσσιο μέτωπο, τους πόλους ενδιαφέροντος καθώς και οι απόψεις τους ως προς κάποιες αρχές σχεδιασμού και διαχείρισής του, αλλά  και οι προσδοκίες τους.

β)   Έρευνα με τις  μεθόδους crowdsourcing και visual research προς τους επισκέπτες του κέντρου Πολιτισμού. Θα απευθύνεται κυρίως σε κατοίκους της ευρύτερης περιοχής της Αθήνας.  Θα διερευνηθεί εκτός των άλλων το ενδιαφέρον τους να επισκέπτονται την Καλλιθέα αν αναδείκνυε τις ποιότητες που διαθέτει, αλλά και την άποψή τους ως προς γειτονικούς Δήμους που ανταγωνίζονται την Καλλιθέα.

- γ)  Στοχευμένες συνεντεύξεις με φορείς της πόλης (stakeholders). Πρόκειται για πρόσωπα σε φορείς της πόλης ή της ευρύτερης περιοχής που θα μπορούσαν να με τις προτάσεις τους να συμβάλουν θετικά στο σχεδιασμό.

- 18[τροποποίηση : αντικαταστάθηκε η φράση : Α Φάση]

## 19[αρχή τροποποίησης]Α2΄Φάση [τέλος τροποποίησης]

- Δεύτερο βήμα. Γνωριμία με την πόλη

Αφορά τη συγκέντρωση στοιχείων ως προς τη μορφή και την ταυτότητα της πόλης και του δημόσιου χώρου και θα περιλαμβάνει ειδικές πτήσεις με μη επανδρωμένο αεροσκάφος τύπου drone για την καταγραφή των δεδομένων του αστικού χώρου καθώς και κάποιες ειδικές μετρήσεις με εξειδικευμένα όργανα ως προς τους ρύπους, τα σωματίδια, την όξινη βροχή και το θόρυβο σε κάποια σημεία της πόλης.

19[τροποποίηση : προστέθηκε η φράση : Α2 Φάση]Προϋπολογισμός του προγράμματος

Το ποσό του προγράμματος με το οποίο μετέχει ο Δήμος Καλλιθέας ανέρχεται σε 123.000 € 20[αρχή τροποποίησης] μαζί με το Φ.Π.Α. [τέλος τροποποίησης]. Στο ποσό αυτό περιλαμβάνονται οι δαπάνες του ερευνητικού προσωπικού (81.000€), τα ταξίδια (10.000€), 21[αρχή τροποποίησης] τα αναλώσιμα  (15.000€), τα διάφορα (17.000€) [τέλος τροποποίησης].

20[τροποποίηση : προστέθηκε η φράση : μαζί με το Φ.Π.Α.]

21[τροποποίηση : αντικαταστάθηκε η φράση : τα αναλώσιμα (5.000€), τα διάφορα (4.000€)]

Το ΕΜΠ θα μετέχει με ποσό ίδιας συμμετοχής 30.000€. Στο ποσό αυτό περιλαμβάνονται οι αμοιβές των Μελών ΔΕΠ (30.000€)

Καταβολές

•	Προκαταβολή 10% το έτος 22[αρχή τροποποίησης] 2017 [τέλος τροποποίησης]

•	Ποσό 23[αρχή τροποποίησης] 20% [τέλος τροποποίησης] το έτος 2017

•	Ποσό 24[αρχή τροποποίησης] 70% [τέλος τροποποίησης]  το έτος 2018

22[τροποποίηση : αντικαταστάθηκε η φράση : 2016]

23[τροποποίηση : αντικαταστάθηκε η φράση : 60%]

24[τροποποίηση : αντικαταστάθηκε η φράση : 30%]

Η παραπάνω εκτιμούμενη χρηματοδοτική ροή μπορεί να μεταβληθεί σε περίπτωση καθυστέρησης των εγκριτικών διαδικασιών.

Α. Προϋπολογισμός που αφορά τον Δήμο Καλλιθέας

Η περιγραφή των δαπανών του ερευνητικού προσωπικού πλην μελών ΔΕΠ που θα εργαστεί στο προτεινόμενο πρόγραμμα παρουσιάζεται στους παρακάτω πίνακες. Οι αμοιβές αναλύονται ανά Φάση Παράδοσης Έργου και κατανέμονται ανά κατηγορία ανθρώπινου δυναμικού ανάλογα με τους ανθρωπομήνες εργασίας, όπως φαίνεται στους πίνακες 25[αρχή τροποποίησης] 4.1α, 4.1β [τέλος τροποποίησης], 4.2, 4.3 και 4.4. Επίσης, στον πίνακα 4.5 δίδεται το συνολικό κόστος του ανθρώπινου δυναμικού για το προτεινόμενο έργο και στον πίνακα 4.6 το κόστος/ανθρωπομήνα/κατηγορία ανθρώπινου δυναμικού (monthly rates) βάσει του οποίου διαμορφώθηκε ο προϋπολογισμός.

25[τροποποίηση : αντικαταστάθηκε η φράση : 4.1]

26[αρχή τροποποίησης] Για την Α1 ΦΑΣΗ Παράδοσης:

| Περιγραφή εργασίας | Ανθρωπομήνες/Κατηγορία ανθρώπινου δυναμικού |  | Κόστος/Κατηγορία ανθρώπινου δυναμικού (€) | Τελικό κόστος (€) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Α1 ΦΑΣΗ |  |  |  |  |
| ΒΗΜΑ 1 | ερ. Α | 2 | 2744 |  |
|  | ερ. Β | 2 | 2352 |  |
|  | ερ. Γ | 3 | 2940 | 8036 |
| ΣΥΝΟΛΟ |  |  |  | 8036 |

Πίνακας 4.1α: Ο προϋπολογισμός των δαπανών ερευνητικού προσωπικού για τη φάση Α1

Για την Α2 ΦΑΣΗ Παράδοσης:

| Περιγραφή εργασίας | Ανθρωπομήνες/Κατηγορία ανθρώπινου δυναμικού |  | Κόστος/Κατηγορία ανθρώπινου δυναμικού (€) | Τελικό κόστος (€) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Α2 ΦΑΣΗ |  |  |  |  |
| ΒΗΜΑ 2 | ερ. Α | 1 | 1372 |  |
|  | ερ. Β | 2 | 2352 |  |
|  | ερ. Γ | 3 | 2940 | 6664 |
| ΣΥΝΟΛΟ |  |  |  | 6664 |

Πίνακας 4.1β: Ο προϋπολογισμός των δαπανών ερευνητικού προσωπικού για τη φάση  Α2

[τέλος τροποποίησης].

26[τροποποίηση : αντικαταστάθηκε ο κάτωθι πίνακας:

Για την Α ΦΑΣΗ Παράδοσης:

| Περιγραφή εργασίας | Ανθρωπομήνες/Κατηγορία ανθρώπινου δυναμικού |  | Κόστος/Κατηγορία ανθρώπινου δυναμικού (€) | Τελικό κόστος (€) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Α ΦΑΣΗ |  |  |  |  |
| ΒΗΜΑ 1 | ερ. Α | 2 | 2744 |  |
|  | ερ. Β | 2 | 2352 |  |
|  | ερ. Γ | 3 | 2940 | 8036 |
| ΒΗΜΑ 2 | ερ. Α | 1 | 1372 |  |
|  | ερ. Β | 2 | 2352 |  |
|  | ερ. Γ | 3 | 2940 | 6664 |
| ΣΥΝΟΛΟ |  |  |  | 14700 |

Πίνακας 4.1: Ο προϋπολογισμός των δαπανών ερευνητικού προσωπικού για τη φάση Α.]

| Φάσεις Παραδοτέων | Κόστος (€) |
| --- | --- |
| 27[αρχή τροποποίησης]Α1 ΦΑΣΗ | 8.036 € |
| Α2 ΦΑΣΗ | 6.664€[τέλος τροποποίησης] |
| Β ΦΑΣΗ | 16.562 € |
| Γ ΦΑΣΗ | 18.326 € |
| Δ ΦΑΣΗ | 31.412 € |
| Σύνολο αμοιβών προσωπικού | 81.000 € |

Πίνακας 4.5: Ο προϋπολογισμός των αμοιβών προσωπικού για το σύνολο του έργου.

27[τροποποίηση : αντικαταστάθηκε η γραμμή του πίνακα:

| Φασεις Παραδοτέων | Κόστος (€) |
| --- | --- |
| Α ΦΑΣΗ | 14.700 € |

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΔΗΜ. ΚΑΡΝΑΒΟΣ

Το Δημοτικό Συμβούλιο αφού έλαβε υπόψη:

- Την πιο πάνω εισήγηση του κου Δημάρχου.

- Το Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87Α - 07/06/2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης» και ιδίως το άρθρο 100 αυτού περί «Προγραμματικών Συμβάσεων».

- Το Π.Δ. 432/1981 της 18.4/5-5-81 (ΦΕΚ 118 Α΄) «Περί συστάσεως Ειδικών Λογαριασμών αξιοποιήσεως κονδυλίων για την εκτέλεση ερευνητικών έργων στα Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα της Χώρας» όπως τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε και ισχύει έως σήμερα.

- Την από 02/12/2016 υπογραφείσα προγραμματική σύμβαση με τίτλο «Διερεύνηση καινοτόμων μεθόδων περιορισμού ενεργειακής κατανάλωσης και ρύπων από τις μετακινήσεις. Κοινωνική έρευνα σε συνεργασία ΕΜΠ και Δήμου Καλλιθέας για την καταγραφή όρων αποδοχής και συναίνεσης από την τοπική κοινωνία σε αναγκαίες δράσεις» και ειδικότερα:

α) Το άρθρο 14 αυτής σύμφωνα με το οποίο «Όλοι οι όροι της σύμβασης είναι ουσιώδεις. Καμία τροποποίηση της Σύμβασης δεν γίνεται ως προς το αντικείμενο και τον τρόπο εκτέλεσης του ερευνητικού προγράμματος. Για τυχόν απαιτούμενη τροποποίηση σε άλλα σημεία της Προγραμματικής Σύμβασης εκτός των ανωτέρω, απαιτείται η συμφωνία των συμβαλλόμενων μερών και η υπογραφή σχετικού τροποποιητικού».

5. Την ανάγκη τροποποίησης της Προγραμματικής Σύμβασης για:

- την τυπική της εναρμόνιση με τους κανόνες του Δημόσιου Λογιστικού

- την αντιμετώπιση της καθυστέρησης που προκλήθηκε, (κυρίως από το λόγο αυτό), μέχρι τη χορήγηση της προκαταβολής, που αποτελούσε και την ουσιαστική προϋπόθεση εκκίνησης των εργασιών

- την καλύτερη διαχείριση της χρηματοδότησης

- Το γεγονός ότι από τις παρακάτω προτεινόμενες επουσιώδεις τροποποιήσεις δεν επηρεάζεται το φυσικό αντικείμενο και ο τρόπος εκτέλεσης του ερευνητικού προγράμματος, ούτε μεταβάλλεται το συνολικό κόστος του για κανένα από τα συμβαλλόμενα μέρη.

- Το από 12/10/2017 πρακτικό της Επιτροπής Παρακολούθησης με το οποίο εισηγείται στους συμβαλλόμενους την τροποποίηση της υπογραφείσας προγραμματικής σύμβασης, ως αναγκαίο μέτρο για την απρόσκοπτη υλοποίησή της και εγκρίνει την, εκ του λόγου αυτού προκαλούμενη παράταση της χρονικής διάρκειας της ως άνω σύμβασης κατά δέκα μήνες.

- Το προτεινόμενο σχέδιο της υπογραφείσας προγραμματικής σύμβασης της Επιτροπής Παρακολούθησης.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

Εγκρίνει την τροποποίηση της υπογραφείσας προγραμματικής σύμβασης μεταξύ Δήμου Καλλιθέας και Ε.Μ.Π. σύμφωνα με το προτεινόμενο σχέδιο της Επιτροπής Παρακολούθησης, που έχει ως εξής :

ΑΡΘΡΟ 4: ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ – ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ

Το κόστος του προγράμματος, σύμφωνα με τα στοιχεία του παραρτήματος της παρούσης, θα ανέλθει στο ποσόν των 153.000 € και θα χρηματοδοτηθεί κατά 123.000€ 1[αρχή τροποποίησης] μαζί με το Φ.Π.Α. [τέλος τροποποίησης] από το Δήμο και κατά 30.000€ από την ίδια συμμετοχή του ΕΜΠ. Για τον σκοπό αυτό υπάρχει εγγεγραμμένη πίστωση στον τρέχοντα προϋπολογισμό του Δήμου, ποσού 2[αρχή τροποποίησης] 123.000€ [τέλος τροποποίησης] (ΚΑ 00.6737.0002). Η παραπάνω πίστωση θα είναι συνεχιζόμενη στο οικονομικό έτος 3[αρχή τροποποίησης] 2018 [τέλος τροποποίησης].

Το ανωτέρω ποσό των 123.000€ 1[αρχή τροποποίησης] μαζί με το Φ.Π.Α. [τέλος τροποποίησης] αποτελεί την αποκλειστική οικονομική συνεισφορά του Δήμου Καλλιθέας, το δε υπολειπόμενο ποσό 30.000€ αφορά την ίδια συμμετοχή του ΕΜΠ και περιλαμβάνει τις αμοιβές των μελών ΔΕΠ που θα απασχοληθούν στο πρόγραμμα.

1[τροποποίηση : προστέθηκε η φράση : μαζί με το Φ.Π.Α.]

2[τροποποίηση : αντικαταστάθηκε  η φράση : 100.000€.]

3[τροποποίηση : αντικαταστάθηκε  η φράση : 2017]

ΑΡΘΡΟ 6: ΧΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ- ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ

Ημερομηνία έναρξης της έρευνας ορίζεται η ημερομηνία 4[αρχή τροποποίησης] υπογραφής της αρχικής σύμβασης ήτοι η 02/12/2016 [τέλος τροποποίησης], και ημερομηνία λήξης ορίζεται η ημερομηνία παραλαβής της τελευταίας Φάσης του ερευνητικού προγράμματος από την αρμόδια Επιτροπή. Ως διάρκεια του ερευνητικού έργου ορίζονται 5[αρχή τροποποίησης] είκοσι πέντε μήνες [τέλος τροποποίησης] χωρίς να περιλαμβάνεται ο χρόνος που θα απαιτηθεί για την παραλαβή των Παραδοτέων.

4[τροποποίηση : αντικαταστάθηκε η φράση : υπογραφής της παρούσας σύμβασης]

5[τροποποίηση : αντικαταστάθηκε η φράση : δεκαπέντε (15) μήνες]

Οι παραλαβές όλων των Φάσεων του ερευνητικού προγράμματος με τα αντίστοιχα Παραδοτέα διενεργούνται από την Επιτροπή Παρακολούθησης της έρευνας και Παραλαβής των παραδοτέων. Οι τμηματικές προθεσμίες παράδοσης των Φάσεων με τα αντίστοιχα Παραδοτέα του παρόντος άρθρου της Π.Σ. μπορούν να υποστούν μικρές τροποποιήσεις, μετά από συμφωνία μεταξύ του Ε.Μ.Π, του Δήμου Καλλιθέας και της Επιτροπής Παρακολούθησης.

Εφ’ όσον η Επιτροπή Παρακολούθησης διαπιστώσει σοβαρές αποκλίσεις ή ελλείψεις των παραδοτέων φάσεων, 6[αρχή τροποποίησης] το ΕΜΠ [τέλος τροποποίησης] οφείλει εντός δέκα πέντε (15) ημερών να επιφέρει τις ανάλογες διορθώσεις κατόπιν εντολής αυτής, προκειμένου να παραληφθεί το έργο και να πραγματοποιηθούν οι διαδικασίες διαβούλευσης.

6[τροποποίηση : αντικαταστάθηκε η φράση : ο φορέας υλοποίησης]

Εφ’ όσον υπάρξει υπέρβαση των προθεσμιών, οι χρόνοι αυτοί, για μεν την 7[αρχή τροποποίησης] φάση Α1 αφαιρούνται από το χρόνο της φάσης Α2 και εφόσον υπάρξει καθυστέρηση και σε αυτήν (Α2), αφαιρούνται συνολικά  από το χρόνο της Β φάσης [τέλος τροποποίησης] για δε τη δεύτερη φάση επιβάλλεται ποινική ρήτρα, η οποία θα αποφασιστεί από την Επιτροπή Παραλαβής, μετά τις δέκα πέντε (15) πρώτες μέρες. Η παραλαβή της κάθε φάσης του προγράμματος από την επιτροπή παρακολούθησης πραγματοποιείται εντός ενός (1) μηνός από την κατάθεσή του. Μετά την παρέλευση του χρονικού αυτού διαστήματος το παραδοτέο θεωρείται ότι έχει αυτοδικαίως παραληφθεί.

7[τροποποίηση : αντικαταστάθηκε η φράση : πρώτη φάση αφαιρούνται συνολικά από τον χρόνο της 2ης φάσης]

Η έρευνα θα εκπονηθεί σε 8[αρχή τροποποίησης] πέντε (5) [τέλος τροποποίησης] Φάσεις με τα αντίστοιχα Παραδοτέα-Πακέτα εργασίας (ΠΕ).

8[τροποποίηση : αντικαταστάθηκε η φράση : τέσσερις (4)]

9[αρχή τροποποίησης]

Η Α1 φάση περιλαμβάνει το Βήμα 1ο                            Διάρκεια: 11 μήνες

Η Α2 φάση περιλαμβάνει το Βήμα 2ο                            Διάρκεια: 2 μήνες

[τέλος τροποποίησης]

Η Β φάση περιλαμβάνει το Βήμα 3ο  και 4ο 		            Διάρκεια: 3 μήνες

Η Γ φάση  περιλαμβάνει το Βήμα 5ο , 6ο  και 7ο     		  Διάρκεια: 4 μήνες

Η Δ φάση  περιλαμβάνει το Βήμα 8ο, 9ο,10ο, 11ο και 12ο              Διάρκεια: 5 μήνες

9α[αρχή τροποποίησης] Συνολική διάρκεια:  25 μήνες[τέλος τροποποίησης]

9[τροποποίηση : αντικαταστάθηκε η γραμμή : Η Α φάση περιλαμβάνει το Βήμα 1ο  και 2ο   Διάρκεια 3 μήνες]

9α[τροποποίηση : αντικαταστάθηκε η φράση : Συνολική διάρκεια 15 μήνες]

Το χρονοδιάγραμμα του ερευνητικού προγράμματος παρουσιάζεται αναλυτικά στον παρακάτω πίνακα:

10[αρχή τροποποίησης]

| Αντικείμενο Εργασίας |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |  |
| Συνολική Διάρκεια |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Α1 Φάση |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Α2 Φάση |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Β Φάση |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Γ Φάση |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Δ Φάση |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

[τέλος τροποποίησης]

Διάγραμμα 3.1: Το χρονοδιάγραμμα του προγράμματος

10[τροποποίηση : αντικαταστάθηκε ο πίνακας:

| Αντικείμενο Εργασίας |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| Συνολική Διάρκεια |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Α Φάση |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Β Φάση |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Γ Φάση |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Δ Φάση |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

ΑΡΘΡΟ 8:  ΤΡΟΠΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ

Η παρούσα Προγραμματική Σύμβαση χρηματοδοτείται:

Α. Από τον πρώτο συμβαλλόμενο Δήμο Καλλιθέας με το ποσό των 123.000€ 11[αρχή τροποποίησης] μαζί με το Φ.Π.Α. [τέλος τροποποίησης]

11[τροποποίηση : προστέθηκε η φράση : μαζί με το Φ.Π.Α.]

Β. Από το δεύτερο συμβαλλόμενο Ε.Μ.Π. με το ποσό των 30.000€, ως ίδια συμμετοχή που θα περιλαμβάνει αμοιβές των μελών ΔΕΠ που θα απασχοληθούν στο πρόγραμμα.

Η χρηματοδότηση της προγραμματικής σύμβασης θα γίνει ως εξής:

•	Προκαταβολή: 10% για τις άμεσες δαπάνες χρηματοδότησης των δράσεων

•	12[αρχή τροποποίησης]

- Παραλαβή Φάσης Α1΄: 10%

- Παραλαβή Φάσης Α2΄: 10% [τέλος τροποποίησης]

•	Παραλαβή Φάσης Β΄: 20%

•	Παραλαβή Φάσης Γ΄: 20%

•	Παραλαβή Φάσης Δ΄: 30%

12[τροποποίηση : αντικαταστάθηκε η γραμμή : Παραλαβή Φάσης Α΄:  20%.]

Οι συνεργαζόμενοι φορείς βαρύνονται με τις από τους νόμους προβλεπόμενες κρατήσεις σε κάθε καταβολή που αναφέρεται παραπάνω.

Για την προκαταβολή απαιτείται 13[αρχή τροποποίησης] τιμολόγιο παροχής υπηρεσιών [τέλος τροποποίησης] από το ΕΜΠ αξίας 12.300€ 14[αρχή τροποποίησης] μαζί με το Φ.Π.Α.[τέλος τροποποίησης] που αποτελεί το 10% του ποσού που χρηματοδοτεί ο Δήμος Καλλιθέας. Η απόσβεση της προκαταβολής θεωρείται ότι επιμερίζεται ισομερώς στις 15[αρχή τροποποίησης] πέντε [τέλος τροποποίησης] φάσεις της έρευνας και για τούτο η δαπάνη εκάστης εμφανίζεται μειωμένη κατά 16[αρχή τροποποίησης] περίπου 2,00% [τέλος τροποποίησης] ήτοι συνολική δαπάνη όλων των φάσεων 90%.

13[τροποποίηση : αντικαταστάθηκε η φράση : παραστατικό]

14[τροποποίηση : προστέθηκε η φράση :μαζί με το Φ.Π.Α.]

15[τροποποίηση : αντικαταστάθηκε η φράση : τέσσερις]

16[τροποποίηση : αντικαταστάθηκε η φράση :2,5%.]

ΑΡΘΡΟ 11 : Διαχείριση Χρηματοδότησης

Η διαχείριση της χρηματοδότησης της παρούσας Σύμβασης θα γίνεται από την Επιτροπή Ερευνών του ΕΜΠ σύμφωνα με τον Κανονισμό της, εκδίδοντας προς το Δήμο Καλλιθέας τα απαραίτητα 17[αρχή τροποποίησης] τιμολόγια παροχής υπηρεσιών [τέλος τροποποίησης], συνοδευόμενα από ασφαλιστικές και φορολογικές ενημερώσεις ή αντίστοιχα παραστατικά.

17[τροποποίηση : αντικαταστάθηκε η φράση : παραστατικά]

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I

Αναλυτική Περιγραφή του προγράμματος:

# Τα βήματα της έρευνας

## 18[αρχή τροποποίησης] Α1΄Φάση [τέλος τροποποίησης]

- Πρώτο βήμα. Συμμετοχή του κοινού μέσω καινοτόμων μεθοδολογίων «πληθοπορισμoύ» και «οπτικής έρευνας»

α)  Συμμετοχή των κατοίκων και των επισκεπτών της πόλης σε έρευνα με τη μέθοδο του πληθοπορισμoύ (crowdsourcing) αλλά και μεθοδολογίες οπτικής έρευνας (visual research). Αυτό που θα επιχειρηθεί να γίνει γνωστό είναι η σημερινή σχέση τους με την πόλη, το θαλάσσιο μέτωπο, τους πόλους ενδιαφέροντος καθώς και οι απόψεις τους ως προς κάποιες αρχές σχεδιασμού και διαχείρισής του, αλλά  και οι προσδοκίες τους.

β)   Έρευνα με τις  μεθόδους crowdsourcing και visual research προς τους επισκέπτες του κέντρου Πολιτισμού. Θα απευθύνεται κυρίως σε κατοίκους της ευρύτερης περιοχής της Αθήνας.  Θα διερευνηθεί εκτός των άλλων το ενδιαφέρον τους να επισκέπτονται την Καλλιθέα αν αναδείκνυε τις ποιότητες που διαθέτει, αλλά και την άποψή τους ως προς γειτονικούς Δήμους που ανταγωνίζονται την Καλλιθέα.

          - γ)Στοχευμένες συνεντεύξεις με φορείς της πόλης (stakeholders). Πρόκειται για πρόσωπα σε φορείς της πόλης ή της ευρύτερης περιοχής που θα μπορούσαν να με τις προτάσεις τους να συμβάλουν θετικά στο σχεδιασμό.

18[τροποποίηση : αντικαταστάθηκε η φράση : Α Φάση]

## 19[αρχή τροποποίησης]Α2΄Φάση [τέλος τροποποίησης]

- Δεύτερο βήμα. Γνωριμία με την πόλη

Αφορά τη συγκέντρωση στοιχείων ως προς τη μορφή και την ταυτότητα της πόλης και του δημόσιου χώρου και θα περιλαμβάνει ειδικές πτήσεις με μη επανδρωμένο αεροσκάφος τύπου drone για την καταγραφή των δεδομένων του αστικού χώρου καθώς και κάποιες ειδικές μετρήσεις με εξειδικευμένα όργανα ως προς τους ρύπους, τα σωματίδια, την όξινη βροχή και το θόρυβο σε κάποια σημεία της πόλης.

19[τροποποίηση : προστέθηκε η φράση : Α2 Φάση] Προϋπολογισμός του προγράμματος

Το ποσό του προγράμματος με το οποίο μετέχει ο Δήμος Καλλιθέας ανέρχεται σε 123.000 € 20[αρχή τροποποίησης] μαζί με το Φ.Π.Α. [τέλος τροποποίησης]. Στο ποσό αυτό περιλαμβάνονται οι δαπάνες του ερευνητικού προσωπικού (81.000€), τα ταξίδια (10.000€), 21[αρχή τροποποίησης] τα αναλώσιμα  (15.000€), τα διάφορα (17.000€) [τέλος τροποποίησης].

20[τροποποίηση : προστέθηκε η φράση : μαζί με το Φ.Π.Α.]

21[τροποποίηση : αντικαταστάθηκε η φράση : τα αναλώσιμα (5.000€), τα διάφορα (4.000€)]

Το ΕΜΠ θα μετέχει με ποσό ίδιας συμμετοχής 30.000€. Στο ποσό αυτό περιλαμβάνονται οι αμοιβές των Μελών ΔΕΠ (30.000€)

Καταβολές

•	Προκαταβολή 10% το έτος 22[αρχή τροποποίησης] 2017 [τέλος τροποποίησης]

•	Ποσό 23[αρχή τροποποίησης] 20% [τέλος τροποποίησης] το έτος 2017

•	Ποσό 24[αρχή τροποποίησης] 70% [τέλος τροποποίησης]  το έτος 2018

22[τροποποίηση : αντικαταστάθηκε η φράση : 2016]

23[τροποποίηση : αντικαταστάθηκε η φράση : 60%]

24[τροποποίηση : αντικαταστάθηκε η φράση : 30%]

Η παραπάνω εκτιμούμενη χρηματοδοτική ροή μπορεί να μεταβληθεί σε περίπτωση καθυστέρησης των εγκριτικών διαδικασιών.

Α. Προϋπολογισμός που αφορά τον Δήμο Καλλιθέας

Η περιγραφή των δαπανών του ερευνητικού προσωπικού πλην μελών ΔΕΠ που θα εργαστεί στο προτεινόμενο πρόγραμμα παρουσιάζεται στους παρακάτω πίνακες. Οι αμοιβές αναλύονται ανά Φάση Παράδοσης Έργου και κατανέμονται ανά κατηγορία ανθρώπινου δυναμικού ανάλογα με τους ανθρωπομήνες εργασίας, όπως φαίνεται στους πίνακες 25[αρχή τροποποίησης] 4.1α, 4.1β [τέλος τροποποίησης], 4.2, 4.3 και 4.4. Επίσης, στον πίνακα 4.5 δίδεται το συνολικό κόστος του ανθρώπινου δυναμικού για το προτεινόμενο έργο και στον πίνακα 4.6 το κόστος/ανθρωπομήνα/κατηγορία ανθρώπινου δυναμικού (monthly rates) βάσει του οποίου διαμορφώθηκε ο προϋπολογισμός.

25[τροποποίηση : αντικαταστάθηκε η φράση : 4.1]

26[αρχή τροποποίησης] Για την Α1 ΦΑΣΗ Παράδοσης:

| Περιγραφή εργασίας | Ανθρωπομήνες/Κατηγορία ανθρώπινου δυναμικού |  | Κόστος/Κατηγορία ανθρώπινου δυναμικού (€) | Τελικό κόστος (€) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Α1 ΦΑΣΗ |  |  |  |  |
| ΒΗΜΑ 1 | ερ. Α | 2 | 2744 |  |
|  | ερ. Β | 2 | 2352 |  |
|  | ερ. Γ | 3 | 2940 | 8036 |
| ΣΥΝΟΛΟ |  |  |  | 8036 |

Πίνακας 4.1α: Ο προϋπολογισμός των δαπανών ερευνητικού προσωπικού για τη φάση Α1

Για την Α2 ΦΑΣΗ Παράδοσης:

| Περιγραφή εργασίας | Ανθρωπομήνες/Κατηγορία ανθρώπινου δυναμικού |  | Κόστος/Κατηγορία ανθρώπινου δυναμικού (€) | Τελικό κόστος (€) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Α2 ΦΑΣΗ |  |  |  |  |
| ΒΗΜΑ 2 | ερ. Α | 1 | 1372 |  |
|  | ερ. Β | 2 | 2352 |  |
|  | ερ. Γ | 3 | 2940 | 6664 |
| ΣΥΝΟΛΟ |  |  |  | 6664 |

Πίνακας 4.1β: Ο προϋπολογισμός των δαπανών ερευνητικού προσωπικού για τη φάση  Α2

[τέλος τροποποίησης].

26[τροποποίηση : αντικαταστάθηκε ο κάτωθι πίνακας:

Για την Α ΦΑΣΗ Παράδοσης:

| Περιγραφή εργασίας | Ανθρωπομήνες/Κατηγορία ανθρώπινου δυναμικού |  | Κόστος/Κατηγορία ανθρώπινου δυναμικού (€) | Τελικό κόστος (€) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Α ΦΑΣΗ |  |  |  |  |
| ΒΗΜΑ 1 | ερ. Α | 2 | 2744 |  |
|  | ερ. Β | 2 | 2352 |  |
|  | ερ. Γ | 3 | 2940 | 8036 |
| ΒΗΜΑ 2 | ερ. Α | 1 | 1372 |  |
|  | ερ. Β | 2 | 2352 |  |
|  | ερ. Γ | 3 | 2940 | 6664 |
| ΣΥΝΟΛΟ |  |  |  | 14700 |

Πίνακας 4.1: Ο προϋπολογισμός των δαπανών ερευνητικού προσωπικού για τη φάση Α.]

| Φάσεις Παραδοτέων | Κόστος (€) |
| --- | --- |
| 27[αρχή τροποποίησης]Α1 ΦΑΣΗ | 8.036 € |
| Α2 ΦΑΣΗ | 6.664€[τέλος τροποποίησης] |
| Β ΦΑΣΗ | 16.562 € |
| Γ ΦΑΣΗ | 18.326 € |
| Δ ΦΑΣΗ | 31.412 € |
| Σύνολο αμοιβών προσωπικού | 81.000 € |

Πίνακας 4.5: Ο προϋπολογισμός των αμοιβών προσωπικού για το σύνολο του έργου.

27[τροποποίηση : αντικαταστάθηκε η γραμμή του πίνακα:

| Φασεις Παραδοτέων | Κόστος (€) |
| --- | --- |
| Α ΦΑΣΗ | 14.700 € |

Καταψήφισαν οι Δημοτικοί Σύμβουλοι κ.κ. Μαργαρίτη Βασιλική, Πολυχρονίδης Κωνσταντίνος, Αδαμοπούλου Αναστασία, Φωτόπουλος Ανέστης και Λασκαρίδης Λάζαρος.

#### Αυτή η απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό 431/2017 και δημοσιεύτηκε την  20/10/2017.

Μετά το τέλος των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης λύνεται η συνεδρίαση.

Αφού συντάξαμε το παρόν πρακτικό υπογράφεται όπως πιο κάτω:

| Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ | Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ |
| --- | --- |
| ΓΑΪΤΑΝΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ | ΕΜΙΡΖΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ |