**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Καλλιθέα 31/01/2018**

**ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ Αρ. Πρωτ.: 5968**

 **ΠΡΟΣ**  Τον Πρόεδρο του Δ.Σ.

**ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ : ΤΕΧΝΙΚΗ**

**ΤΜΗΜΑ : ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ** Ενταύθα

**ΓΡΑΦΕΙΟ : ΔΙΕΥΘΥΝΤΗ**

**ΤΑΧ. Δ/ΝΣΗ : ΜΑΝΤΖΑΓΡΙΩΤΑΚΗ 76**

**Τ.Κ. : 176 76**

**ΑΡΜΟΔΙΟΣ : Σ. ΤΣΙΒΟΥΡΑΚΗ – Γ. ΚΟΚΚΙΝΗΣ**

**ΤΗΛ : 213 2070463, 479**

**ΘΕΜΑ :** Έγκριση παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου

 **«ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ»**

Κύριε Πρόεδρε,

Έχοντας υπόψη την γνωμοδότηση της Τεχνικής Υπηρεσίας με θέμα: Χορήγηση παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου **«ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ»**

Σας παρακαλούμε όπως κατά την προσεχή συνεδρίας του Δ.Σ. συμπεριλάβετε και το θέμα της έγκρισης παράτασης της συμβατικής προθεσμίας περαίωσης του ως άνω έργου, σύμφωνα με τις παρ. 7 και 8α του άρθρου 147 του Ν. 4412/2016, κατά τρείς (3) μήνες, με νέα ημερομηνία περαίωσης την 20-04-2018.

**Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ**

**Συνημμένα:**

Γνωμοδότηση Τ.Υ. **ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΚΑΡΝΑΒΟΣ**

**ΚΟΙΝ/ΣΗ:**

--Τ.Υ.