ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το πρακτικό της με αρ. 24/2017

Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Καλλιθέας

| - Αρ. Απόφασης | - Περίληψη |
| --- | --- |
| 639/2017 | Επιβεβαίωση της ολοκλήρωσης του Σχεδίου με Κωδικό Α – 17 του Προγράμματος «Στέγαση και Επανένταξη» συνολικού τελικού προϋπολογισμού 8.620,00 € μετά από τροποποίηση της Σύμβασης, τόσο ως προς το ποσό της χρηματοδότησης, όσο και ως προς τον αριθμό των ωφελούμενων σε ένα (1).. |

Στην Καλλιθέα και στο Δημοτικό Κατάστημα σήμερα την 20η του μήνα Δεκεμβρίου έτους 2017 ημέρα της εβδομάδας Τετάρτη και ώρα 19:30 συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο της Καλλιθέας μετά την με αρ. πρωτ. 68994/15-12-2017 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου που στάλθηκε στον κ. Δήμαρχο και σε καθένα των Συμβούλων, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87Α/7.6.2010).  Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, από το σύνολο των 41 μελών βρέθηκαν παρόντα: 29.

Η ΣΥΝΘΕΣΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΧΕΙ ΩΣ ΕΞΗΣ:

| ΜΠΑΡΜΠΑΚΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | ΕΥΣΤΑΘΙΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΦΩΤΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΕΣΤΗΣ |
| --- | --- | --- |
| ΚΥΡΙΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΓΑΛΙΤΣΗ-ΨΑΡΟΥΛΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ | ΨΑΛΙΔΟΠΟΥΛΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ |
| ΚΑΛΟΓΕΡΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ | ΠΑΝΤΕΛΙΔΗΣ ΛΕΩΝΙΔΑΣ | ΓΑΛΑΝΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ |
| ΓΑΪΤΑΝΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ | ΚΩΣΤΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ | ΕΜΙΡΖΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ |
| ΓΙΑΝΝΑΚΟΥ-ΠΑΣΧΟΥ ΑΝΝΑ | ΧΑΡΙΤΙΔΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ | ΣΚΑΝΔΑΛΑΚΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ |
| ΣΟΦΙΑΝΙΔΗΣ ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ | ΑΔΑΜΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ΚΟΤΤΕΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ |
| ΧΑΤΖΗΙΩΑΝΝΙΔΗΣ ΠΕΤΡΟΣ | ΑΝΔΡΕΑΔΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | ΔΑΒΑΚΗ ΕΥΑΝΘΙΑ |
| ΔΑΜΟΥΛΙΑΝΟΥ ΚΥΡΙΑΚΗ | ΒΑΣΣΑΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | ΚΕΧΑΓΙΑ ΜΑΓΔΑΛΗΝΗ |
| ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΣΑΒΒΑΣ | ΑΠΕΡΓΗ ΑΓΓΕΛΙΚΗ | ΔΕΔΟΥΣΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ |
| ΚΟΚΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΖΑΦΕΙΡΑΚΗ ΕΛΕΝΗ | ΑΝΤΩΝΑΚΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ |
| ΚΟΥΤΣΟΓΙΑΝΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ-ΣΠΥΡΙΔΩΝ | ΠΑΥΛΙΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΔΟΥ ΕΙΡΗΝΗ |
| ΚΑΛΟΓΕΡΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΜΑΡΓΑΡΙΤΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ | ΛΑΣΚΑΡΙΔΗΣ ΛΑΖΑΡΟΣ |
| ΔΕΛΑΤΟΛΑΣ ΤΖΩΡΤΖΗΣ | ΠΟΛΥΧΡΟΝΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ ΛΕΩΝΙΔΑΣ |
| ΖΑΚΑΣ ΣΤΑΥΡΟΣ | ΑΔΑΜΟΠΟΥΛΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ |  |

- ΟΙ ΑΠΟΝΤΕΣ ΑΝ ΚΑΙ ΝΟΜΙΜΑ ΚΑΛΕΣΤΗΚΑΝ ΕΙΝΑΙ

- ΟΙ κ.κ. ΔΑΜΟΥΛΙΑΝΟΥ ΚΥΡΙΑΚΗ, ΖΑΚΑΣ ΣΤΑΥΡΟΣ, ΠΑΝΤΕΛΙΔΗΣ ΛΕΩΝΙΔΑΣ, ΑΔΑΜΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ, ΒΑΣΣΑΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ, ΦΩΤΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΕΣΤΗΣ, ΨΑΛΙΔΟΠΟΥΛΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ, ΓΑΛΑΝΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ, ΣΚΑΝΔΑΛΑΚΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ, ΔΑΒΑΚΗ ΕΥΑΝΘΙΑ, ΚΕΧΑΓΙΑ ΜΑΓΔΑΛΗΝΗ και ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΔΟΥ ΕΙΡΗΝΗ.

- Κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης και πριν τη συζήτηση του 15ου θέματος αποχώρησε ο Δημοτικός Σύμβουλος κ. Σοφιανίδης Χριστόφορος.

Ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης, προτείνει το 30ο θέμα της ημερήσιας διάταξης και σύμφωνα με το υπ’ αρ. 68069 εισηγητικό έγγραφο του κου Δημάρχου που έχει όπως πιο κάτω:

Παρακαλούμε όπως κατά την προσεχή συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου συμπεριλάβετε και το θέμα της Επιβεβαίωσης της ολοκλήρωσης του Σχεδίου με Κωδικό  Α - 17 του Προγράμματος «Στέγαση και Επανένταξη» συνολικού τελικού προϋπολογισμού 8.620,00€ μετά από τροποποίηση της Σύμβασης, τόσο ως προς το ποσό της χρηματοδότησης, όσο και ως προς τον αριθμό των ωφελούμενων σε ένα (1).

Το φυσικό αντικείμενο ολοκληρώθηκε με τη στέγαση ενός (1) ωφελούμενου, το δε οικονομικό αντικείμενο ολοκληρώθηκε με επιλέξιμες δαπάνες που ανήλθαν στο ποσό των 3.688,02€ (όπως αυτό αποτυπώνεται στην πλατφόρμα του έργου και στο συνημμένο συγκεντρωτικό φύλλο excel).

Αναφορικά με την πορεία του Προγράμματος «Στέγαση και Επανένταξη» σας παραθέτουμε τα παρακάτω δεδομένα:

Το Δημοτικό Συμβούλιο Καλλιθέας αποφάσισε με την με αρ. 407/2014 απόφαση την αποδοχή των όρων πρόσκλησης συμμετοχής του δήμου στο πρόγραμμα, τον ορισμό επιστημονικού υπευθύνου και την εξουσιοδότηση του Δημάρχου για την υποβολή της πρότασης και την υπογραφή οποιουδήποτε σχετικού εγγράφου.

Ακόλουθα υποβλήθηκε η με αρ. πρωτ. 3748/53/13.10.2014 αίτηση ένταξης του Δήμου Καλλιθέας στο χρηματοδοτικό πρόγραμμα ΣΤΕΓΑΣΗ ΚΑΙ ΕΠΑΝΕΝΤΑΞΗ προς το Εθνικό Ινστιτούτο Εργασίας και Εργατικού Δυναμικού.

Στις 19/12/2014 έγινε σύναψη προγραμματικής σύμβασης με το Υπουργείο Εργασίας και Κοιν. Ασφάλισης και την ως άνω αναφερθείσα Διαχειριστική Αρχή με τα παρακάτω χαρακτηριστικά:

Αντικείμενο: Η άμεση μετάβαση σε αυτόνομες μορφές διαβίωσης μέσω της παροχής υπηρεσιών στέγασης και κοινωνικής φροντίδας καθώς και η επανένταξη μέσω παροχής υπηρεσιών εργασιακής επανένταξης συνολικά δώδεκα (12) επωφελούμενων ατόμων.

Χρηματοδότηση: ΚΑΕ 2762 του Φ33-220, ποσού 103.440,00€

Ισχύς Προγραμματικής Σύμβασης: δώδεκα μήνες από την υπογραφή της η οποία ισχύς εν συνεχεία παρατάθηκε (λόγω συνολικής παρατάσεως του προγράμματος) μέχρι 31-12-2016.

Στις 28/9/2015 εισπράχθηκε με το ΓΕΕΑ 270/28-9-2015 η πρώτη δόση του Προγράμματος που ανήλθε στο ποσό των 31.032,00€ από τον Δήμο Καλλιθέας.

Εν συνεχεία και λόγω αντικειμενικών λειτουργικών αδυναμιών του προγράμματος που οφείλονταν κατά κύριο λόγο στην έλλειψη προσφερόμενης στέγης ζητήθηκε με το με αρ. 51385/23-9-2016 έγγραφο προς την Διαχ. Αρχή η τροποποίηση της σύμβασης ως προς τoν αριθμό ενταγμένων ατόμων που θα ανέρχονταν σε ένα (1) καθώς και ως προς το συνολικό κόστος του Σχεδίου που ανήλθε σε 8.620,00€. Η Διαχειριστική Αρχή έκανε δεκτό το Παράρτημα Τροποποίησης ως άνωθεν με το με αρ. πρωτ. 5541/2-12-2016 έγγραφο της.

Στις 31/12/2016 το φυσικό αντικείμενο ολοκληρώθηκε με τη στέγαση ενός (1) ωφελούμενου, το δε οικονομικό αντικείμενο ολοκληρώθηκε με επιλέξιμες δαπάνες που ανήλθαν στο ποσό των 3.688,02€ (όπως αυτό αποτυπώνεται στην πλατφόρμα του έργου και στο συνημμένο συγκεντρωτικό φύλλο excel).

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ

Δ. ΚΑΡΝΑΒΟΣ

Το Δημοτικό Συμβούλιο αφού έλαβε υπόψη:

- Την πιο πάνω εισήγηση του κου Δημάρχου.

- Την με αρ. 407/2014 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Καλλιθέας με την οποία αποφάσισε την αποδοχή των όρων πρόσκλησης συμμετοχής του Δήμου στο πρόγραμμα, τον ορισμό επιστημονικού υπευθύνου και την εξουσιοδότηση του Δημάρχου για την υποβολή της πρότασης και την υπογραφή οποιουδήποτε σχετικού εγγράφου.

- Την με αρ. πρωτ. 3748/53/13.10.2014 αίτηση ένταξης του Δήμου Καλλιθέας στο χρηματοδοτικό πρόγραμμα ΣΤΕΓΑΣΗ ΚΑΙ ΕΠΑΝΕΝΤΑΞΗ προς το Εθνικό Ινστιτούτο Εργασίας και Εργατικού Δυναμικού.

- Ότι στις 19/12/2014 έγινε σύναψη προγραμματικής σύμβασης με το Υπουργείο Εργασίας και Κοιν. Ασφάλισης και την ως άνω αναφερθείσα Διαχειριστική Αρχή με τα παρακάτω χαρακτηριστικά:

Αντικείμενο: Η άμεση μετάβαση σε αυτόνομες μορφές διαβίωσης μέσω της παροχής υπηρεσιών στέγασης και κοινωνικής φροντίδας καθώς και η επανένταξη μέσω παροχής υπηρεσιών εργασιακής επανένταξης συνολικά δώδεκα (12) επωφελούμενων ατόμων.

Χρηματοδότηση: ΚΑΕ 2762 του Φ33-220, ποσού 103.440,00 €

Ισχύς Προγραμματικής Σύμβασης: δώδεκα μήνες από την υπογραφή της η οποία ισχύς εν συνεχεία παρατάθηκε (λόγω συνολικής παρατάσεως του προγράμματος) μέχρι 31-12-2016.

- Το ΓΕΕΑ 270/28-9-2015 με το οποίο εισπράχθηκε η πρώτη δόση του Προγράμματος που ανήλθε στο ποσό των 31.032,00 € από τον Δήμο Καλλιθέας.

- Ότι λόγω αντικειμενικών λειτουργικών αδυναμιών του προγράμματος που οφείλονταν κατά κύριο λόγο στην έλλειψη προσφερόμενης στέγης ζητήθηκε με το με αρ. 51385/23-9-2016 έγγραφο προς την Διαχ. Αρχή η τροποποίηση της σύμβασης ως προς τoν αριθμό ενταγμένων ατόμων που θα ανέρχονταν σε ένα (1) καθώς και ως προς το συνολικό κόστος του Σχεδίου που ανήλθε σε 8.620,00 €.

- Ότι η Διαχειριστική Αρχή έκανε δεκτό το Παράρτημα Τροποποίησης ως άνωθεν με το με αρ. πρωτ. 5541/2-12-2016 έγγραφό της.

- Ότι στις 31/12/2016 το φυσικό αντικείμενο ολοκληρώθηκε με τη στέγαση ενός (1) ωφελούμενου, το δε οικονομικό αντικείμενο ολοκληρώθηκε με επιλέξιμες δαπάνες που ανήλθαν στο ποσό των 3.688,02 € (όπως αυτό αποτυπώνεται στην πλατφόρμα του έργου και στο συνημμένο συγκεντρωτικό φύλλο excel).

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Επιβεβαιώνει την ολοκλήρωση του Σχεδίου με Κωδικό Α - 17 του Προγράμματος «Στέγαση και Επανένταξη» συνολικού τελικού προϋπολογισμού 8.620,00 € μετά από τροποποίηση της Σύμβασης, τόσο ως προς το ποσό της χρηματοδότησης, όσο και ως προς τον αριθμό των ωφελούμενων σε ένα (1).

Το φυσικό αντικείμενο ολοκληρώθηκε με τη στέγαση ενός (1) ωφελούμενου, το δε οικονομικό αντικείμενο ολοκληρώθηκε με επιλέξιμες δαπάνες που ανήλθαν στο ποσό των 3.688,02€ (όπως αυτό αποτυπώνεται στην πλατφόρμα του έργου και στο συγκεντρωτικό φύλλο excel).

- Αυτή η απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό 639/2017 και δημοσιεύτηκε την  27/12/2017.

Μετά το τέλος των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης λύνεται η συνεδρίαση.

Αφού συντάξαμε το παρόν πρακτικό υπογράφεται όπως πιο κάτω:

| Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ | Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ |
| --- | --- |
| ΓΑΪΤΑΝΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ | ΕΜΙΡΖΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ |